# Registro de artefactos

Ubicación: servicio_comercial/00_control/registro_artefactos.md Propietario: Directora del grupo Última actualización: 2026-07-14

## Objetivo

Lista canónica de todos los artefactos comerciales con propietario, estado, versión y ubicación. La vista del "estado actual"; para ver el historial de revisiones, consulte registro_cambios_versiones.md.

| identificación | Artefacto | Función primaria | Responsable | Estado | Versión | Fecha de aprobación | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-01 | Hoja de decisión comercial | Fuente única para alcance, precio, condiciones y reclamaciones | Profesional de proyectos | PROPUESTA APROBADA — puertas de liberación pendientes | 0,3 | 2026-07-14 | 00_control/CS-01_decisiones_comerciales.md |
| CS-02 | Catálogo de servicios / folleto | Explicar y posicionar la oferta | Profesional de proyectos | CONTENIDO DE LA PROPUESTA COMPLETO — aprobación de publicación pendiente | 0,2 | — | 01_mercado/CS-02_catalogo.md |
| CS-03 | Programa anual y convocatoria de ronda | Fechas de publicación, capacidad y alcance seleccionado | Líder técnico | PLANTILLA DE PROPUESTA COMPLETA — campos redondos pendientes | 0,2 | — | 01_mercado/CS-03_programa_convocatoria_ronda.md |
| CS-04 | Modelo de precios y lista de precios aprobada | Evaluar costos, precio y umbral de viabilidad | Profesional de proyectos | PROPUESTA DE VIABILIDAD — pruebas pendientes | 0,3 | — | 02_precios_restringidos/CS-04_modelo_costos_precios.md |
| CS-05 | Formulario de expresión de interés | Validar la demanda antes de abrir ventas | Profesional de proyectos | BORRADOR — contenido redactado; aprobación pendiente | 0,2 | — | 01_mercado/CS-05_expresiones_de_interes.md |
| CS-06 | Plantilla de cotización | Realizar una oferta comercial controlada | Profesional de proyectos | BORRADOR — contenido redactado; aprobación pendiente | 0,2 | — | 03_ventas_contratacion/CS-06_cotizaciones.md |
| CS-07 | Formulario de registro/pedido | Captura de comprador, alcance seleccionado y datos administrativos | Profesional de proyectos | BORRADOR — contenido redactado; aprobación pendiente | 0,2 | — | 03_ventas_contratacion/CS-07_inscripciones.md |
| CS-08 | Términos y condiciones / acuerdo de participante | Establecer condiciones de servicio vinculantes | Profesional de proyectos | BORRADOR — contenido redactado; aprobación pendiente | 0,2 | — | 03_ventas_contratacion/CS-08_terminos.md |
| CS-09 | Lista de verificación de revisión de contrato/orden de compra | Confirmar que CALAIRE-EA puede aceptar el pedido | Líder técnico | BORRADOR — contenido redactado; aprobación pendiente | 0,2 | — | 03_ventas_contratacion/CS-09_revisiones_contrato.md |
| CS-10 | Seguimiento de inscripciones e ingresos | Control de capacidad, pedido, pago y viabilidad | Profesional de proyectos | IMPLEMENTADO — aprobación pendiente | 0,3 | — | 04_inscripcion_restringida/CS-10_seguimiento_inscripciones_ingresos.xlsx |
| CS-11 | Paquete de confirmación, lista de espera, rechazo e incorporación | Confirmar la compra y transferirla al SGC | Líder técnico | BORRADOR — contenido redactado; aprobación pendiente | 0,2 | — | 04_inscripcion_restringida/CS-11_confirmaciones.md |
| CS-12 | Registro de cambios, cancelaciones y devoluciones | Controlar los cambios comerciales y las decisiones financieras | Profesional de proyectos | BORRADOR — contenido redactado; aprobación pendiente | 0,2 | — | 05_cambios_finanzas/CS-12_cambios_cancelaciones_reembolsos.md |
| CS-13 | Entrega de informe y mensaje de participación | Completar la entrega al cliente de manera consistente | Líder técnico | BORRADOR — contenido redactado; aprobación pendiente | 0,2 | — | 06_entrega_retencion/CS-13_entrega_informes.md |
| CS-14 | Formulario de comentarios del cliente | Medir la experiencia y la demanda del servicio | Profesional de proyectos | BORRADOR — contenido redactado; aprobación pendiente | 0,2 | — | 06_entrega_retencion/CS-14_retroalimentacion.md |
| CS-15 | Mensaje de renovación/seguimiento y registro de clientes potenciales | Convertir la participación completada en demanda repetida | Profesional de proyectos | BORRADOR — contenido redactado; aprobación pendiente | 0,2 | — | 06_entrega_retencion/CS-15_renovacion.md |

## Documentos de apoyo (sin numeración CS-XX)

| ID | Artefacto | Función principal | Responsable | Estado | Versión | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | LÉAME | Estructura de carpetas, reglas, fases, puertas de aprobación, convenciones | Directora del grupo | BORRADOR | 0,2 | servicio_comercial/README.md |
| — | Mapa de viaje | Visualización de un extremo a otro de cómo se conectan los 15 artefactos | Directora del grupo | BORRADOR | 1.0 | servicio_comercial/00_control/mapa_viaje.md |
| — | Equivalencia de códigos del SGC | Tabla de traducción de códigos PSEA / F-PSEA / I-PSEA / DG-PSEA | Directora del grupo | BORRADOR | 1.0 | servicio_comercial/00_control/equivalencia_codigos_sgc.md |
| — | Lanzar registro de cambios | Historial de lanzamientos de artefactos cruzados | Directora del grupo | ACTIVO | 0,2 | servicio_comercial/00_control/registro_cambios_versiones.md |
| — | Control de acceso a la carpeta de precios | Política de acceso por archivo para 02_precios_restringidos/ | Profesional de proyectos | BORRADOR | 1.0 | servicio_comercial/02_precios_restringidos/PROPIETARIOS.md |
| — | Control de acceso a la carpeta de inscripción | Política de acceso por archivo para 04_inscripcion_restringida/ | Directora del grupo | BORRADOR | 1.0 | servicio_comercial/04_inscripcion_restringida/PROPIETARIOS.md |
| — | Lista de precios aprobada (de cara al cliente) | Precios de cara al cliente derivados de CS-04 | Profesional de proyectos | BLOQUEADO — ningún precio aprobado | 0,2 | servicio_comercial/02_precios_restringidos/listas_precios_aprobadas.md |

## Historial de cambios (resumen)

| Fecha | Cambiar | Autor | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-12 | Registro inicial creado a partir del plano MVP | [POR DILIGENCIAR] | [POR DILIGENCIAR] |
| 2026-07-14 | Se agregaron marcadores de última revisión y referencias de código SGC en los 15 artefactos de CS; documentos de respaldo agregados (README 0.2, mapa_viaje.md, equivalencia_codigos_sgc.md, PROPIETARIOS.md); responsabilidades consolidadas de registro_cambios_versiones y registro_artefactos. | [POR DILIGENCIAR] | [POR DILIGENCIAR] |