## Hoja 1
LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE |  | Código F-PSEA-10
| Versión: 01 | Versión: 01
REGISTRO DE PREPROCESAMIENTO DE DATOS
Página 1 de 1

## Hoja 2
N.º | Actividad | Duración | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12
1 | Anuncio del EI por el CCI y el CC de la OMS | 1.5 | 2026-03-01 | 2026-04-15 | . | . | .
2 | Expresión de interés por los LNR y los contactos de la OMS | 0.5 | 2026-04-15 | 2026-04-30 |  |  |  | .
3 | Invitación formal a laboratorios seleccionados | 1 | 2026-04-30 | 2026-05-30 |  |  |  |  | . | .
4 | Registro por los participantes | 1 | 2026-05-30 | 2026-06-29 | [6 empty] | . | .
5 | Invitación formal a participantes con detalles técnicos | 2 | 2026-06-29 | 2026-08-28 | [8 empty] | . | . | . | .
6 | Realización del ejercicio de intercomparación (EI) | 3-4 días | 2026-09-01 | 2026-09-04 | [12 empty] | .
7 | Límite para informe de resultados y cuestionarios | 0.5 | 2026-09-04 | 2026-09-19 | [12 empty] | .
8 | Contacto a laboratorios con valores atípicos | 1 | 2026-09-19 | 2026-10-19 | [13 empty] | . | .
9 | Recepción de explicaciones y correcciones de atípicos | 0.5 | 2026-10-19 | 2026-11-03 | [15 empty] | .
10 | Distribución del borrador del informe | 2.5 | 2026-11-03 | 2027-01-17 | [16 empty] | . | . | . | . | .
11 | Límite para comentarios de laboratorios al borrador | 0.5 | 2027-01-17 | 2027-02-01 | [21 empty] | .
12 | Emisión y distribución del informe final | 1 | 2027-02-01 | 2027-03-03 | [22 empty] | . | .

## Datos
run_id | round_id | input_file | input_rows | valid_rows | excluded_rows | warning_count | error_count | pt_app_version | preprocessor_version | ruleset_version | executed_at | executed_by | output_files | status | reviewed_by | approved_by | observations
PRE-PP2026-R1-001 | PP2026-R1 | F-PSEA-09_PP2026-R1_export.csv | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | pt_app-v0 | preprocesador-v0 | reglas-v0 | 2026-04-24 08:00:00 | pt_app | F-PSEA-12_PP2026-R1.csv | aprobado |  |  | Registro ejemplo de ejecucion de preprocesamiento.