- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO CON OBJETIVO: ESTABLECER UN SERVICIO DE COMPARACIONES INTERLABORATORIOS Y/O ENSAYOS DE APTITUD PARA LA EVALUACIÓN COMPETENTE, IMPARCIAL E INDEPENDIENTE DEL DESEMPEÑO DE LOS LABORATORIOS Y REDES DE MONITOREO DEL PAÍS Y LA REGIÓN QUE REALIZAN MEDICIONES EN CALIDAD DEL AIRE DE LOS GASES CONTAMINANTES, BASADO EN LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 17043:2023 Y LA ISO 13528:2017. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAZO OPS: | Fecha inicio | 08 | 05 | 2025 | Fecha Terminación (Incluidas prórrogas y suspensiones) | 31 | 12 | 205 |
|  |  | Día | Mes | Año |  | Día | Mes | Año |

- DETALLE DE LA EJECUCIÓN

| No. | OBLIGACIÓN ESPECÍFICA (Incluir cada obligación tal como se pactó en la OPS) | ACTIVIDADES EJECUTADAS (Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado) | AVANCE/ ESTADO DE EJECUCIÓN (Incluir el porcentaje de avance por cada obligación ejecutada en el periodo de actividades informado, y la total acumulada a la fecha) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Periodo (%) | Acumulada a la fecha (%) |
| 1 | Desarrollar actividades relacionadas con el estudio del estado de arte alineadas al objetivo y alcance del proyecto. | Actividad ya finalizada y entregada | 100% | 100% |
| 2 | Identificar los procedimientos para la elaboración de comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud en el mundo, mediante un estudio bibliográfico. | Actividad ya finalizada y entregada como parte del estudio del estado del arte | 100% | 100% |
| 3 | Determinar los requisitos de trazabilidad metrológica para las comparaciones interlaboratorios. | Actividad ya finalizada y entregada como parte del estudio del estado del arte | 100% | 100% |
| 4 | Definir los criterios de aceptación de las mediciones en las comparaciones interlaboratorios. | Actividad ya finalizada y entregada como parte del estudio del estado del arte | 100% | 100% |
| 5 | Elaborar protocolos para las comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud para cada uno de los gases contaminantes definidos en el alcance. | Actividad ya finalizada y entregada como lel protocolo general y los procedimiendos específicos para cada gas | 100% | 100% |
| 6 | Definir la metodología estadística a ser usada como medida de comparación. | Actividad ya finalizada y entregada con el procedimiento estadistico para planificacion de rondas de ensayos de aptitud. | 100% | 100% |
| 7 | Determinar los modelos apropiados para la incertidumbre de los valores asignados que puedan aplicar en las comparaciones interlaboratorios. | Actividad ya finalizada y entregada con el procedimiento estadístico. | 100% | 100% |
| 8 | Dirigir el desarrollo de una prueba piloto interna para evaluar y ajustar los protocolos. | Se elaboró y consolidó el formato de planificación de ronda de ensayo de aptitud para gases contaminantes criterio, incluyendo criterios de participación, personal involucrado, información técnica a suministrar, cronograma operativo, requisitos de trazabilidad, controles de homogeneidad y estabilidad, criterios de evaluación del desempeño y hoja de registro del participante. | 100% | 90% |
| 9 | Hacer los ajustes que sean necesarios. | Se ajustan los procedimientos, formatos e instrucutivos de acuerdo a la gestión de la prueba piloto. | 100% | 90% |
| 10 | Integrar los protocolos de las comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud al sistema de gestión del laboratorio. | Los procedimientos y protocolos siguen la estructura del sistema de gestión de calidad del laboratorio. | 100% | 90% |
| 11 | Apoyar con información de tipo técnica, la elaboración del aplicativo el software libre para la evaluación estadística de las comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud. | Se entregan las formulas, procedimiento estadistico y calculos para el desarrollo del aplicativo. | 100% | 90% |
| 12 | Hacer pruebas en el aplicativo como usuario final hasta asegurar su validez. | Se llevaron a cabo la verificacion de calculos del aplicativo | 100% | 90% |
| 13 | Cumplir con todos los requisitos establecidos por el sistema de gestión de Calaire, adherirse a la estructura documental y de procesos establecida. | Los documentos generados se adaptan al sistema de gestión de calidad de acuerdo a la esturct5ura interna | 100% | 90% |
| 14 | Apoyar al profesional de proyectos con información técnica que permita desarrollar el costeo del servicio. | Se documentó el cronograma tipo de ejecución de ronda, con tiempos de instalación, calibración, verificación cero/span y mediciones por contaminante, como insumo técnico para estimar la duración operativa, los recursos requeridos y la logística del servicio. | 100% | 90% |
| 15 | Hacer el seguimiento de la parte técnica del proyecto. | Se desarrollaron las activiades requeridas para el periodo para poder avanzar con la gestión del proyecto las cuales incluyen reuniones con el equipo tecnico asi como reuniones de la consultoria estadistica. | 100% | 90% |
| 16 | Realizar reuniones de seguimiento con el equipo de trabajo que participa en el proyecto, con el ánimo de sincronizar actividades y avanzar en de objetivo del proyecto. | Se partició en las reuniones de grupo para el seguimiento y avance del proyecto | 100% | 90% |
| 17 | Asistir de manera presencial a las actividades y reuniones que sean requeridas, previa concertación de horarios y fechas. | No se desarrollaron activiades presenciales en el periodo | 100% | 90% |
| 18 | Participar de manera oportuna y activa en las reuniones a la que sea convocado(a). | Se partició en las reuniones de grupo para el seguimiento y avance del proyecto | 100% | 90% |
| 19 | Diligenciar los registros establecidos para el proceso al que pertenece, de manera oportuna y adecuada. | Se diligenciaron y estructuraron registros normalizados del proceso PSEA para la planificación de ronda, cronograma de ejecución y registro del participante, conforme a la estructura documental definida para el programa. | 100% | 90% |
| 20 | Crear y actualizar procedimientos e instructivos de las funciones que se tengan a cargo; usando el F-GCM-03 Solicitud de Documentos. | Se crearon y actualizaron formatos asociados a la planificación de rondas de ensayo de aptitud, incluyendo el registro de planificación, el cronograma tipo y la ficha de participante, como soporte documental para la ejecución del programa. | 100% | 90% |
| 21 | Apoyar el sistema de gestión bajo la norma NTC ISO/IEC 17025. | La documentación se adecuó a la estructura del SGC | 100% | 90% |
| 22 | Cumplir con todos los requisitos del laboratorio en cuanto a salvaguardar la propiedad del cliente, controles de conflictos de interés, política de calidad, compromiso de imparcialidad, integridad e independencia. | Se cumplió con todos los requisitos del laboratorio en cuanto a salvaguardar la propiedad del cliente, controles de conflictos de interés, política de calidad, compromiso de imparcialidad, integridad e independencia. | 100% | 90% |
| 23 | Realizar procesos de sensibilización y difusión en los eventos nacionales e internacionales dirigidos a entidades gubernamentales, académicas y comunidad en general, en temas relacionados con la calidad de aire. | En el periodo no hubo programación de eventos de sensibilización y difusión | 100% | 90% |
| 24 | Apoyar las actividades de docencia en las que participe el laboratorio. | No se han realizado actividades de docencia | 100% | 90% |

- PRODUCTOS ENTREGADOS A LA FECHA (En caso de haber sido pactados)

| 1 | Informe del Estado del Arte para Ensayos de Aptitud |
| --- | --- |
| 2 | Protocolo |
| 3 | Formato de planificación de ronda, cronograma tipo y ficha de participante para ensayo de aptitud de gases contaminantes criterio. |

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 22 de mayo de 2026.

| Firma Contratista Nombre: SALAS CHAVEZ WILSON RAFAEL |  | Vo.Bo. Supervisor(a)/ Interventor(a) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nombre: ZAPATA SANCHEZ CARMEN ELENA |