## Ronda EA
LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE |  | Código F-PSEA-01
Versión: 01
FORMATO DE CALENDARIO TIPO PARA ENSAYO DE APTITUD
Página 1 de 1
No | Actividad | Duración (meses) | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 |  | Mes 8
1 | Anuncio del EA por el Organizador | 1.5 | . | . | .
2 | Registro por parte de Laboratorios | 1 |  |  |  | .
3 | Envío Comunicación detallada a laboratorios seleccionados | 1 | [5 empty] | . | .
4 | Realización del ensayo de aptitud | 3-4 días | [9 empty] | .
5 | Límite para informe de resultados y cuestionarios | 0.5 | [9 empty] | .
6 | Analisis de resultados y elaboración informe final | 1 | [10 empty] | . | .
9 | Emisión y distribución del informe final | 1 dia | [11 empty] | .

## Ronda EA - Prel
LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE |  | Código F-PSEA-01
Versión: 01
FORMATO DE CALENDARIO TIPO PARA ENSAYO DE APTITUD
Página 1 de 1
No | Actividad | Duración (meses) | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 |  | Mes 8 |  | Mes 9
1 | Anuncio del EA por el Organizador | 1.5 | . | . | .
2 | Registro por parte de Laboratorios | 1 |  |  |  | .
3 | Envío Comunicación detallada a laboratorios seleccionados | 1 | [5 empty] | . | .
4 | Realización del ensayo de aptitud | 3-4 días | [9 empty] | .
5 | Límite para informe de resultados y cuestionarios | 0.5 | [9 empty] | .
6 | Analisis de resultados y elaboración informe preliminar | 1 | [10 empty] | . | .
7 | Distribución del informe preliminar | 0.5 | [12 empty] | . | . | .
8 | Límite para comentarios de laboratorios al informe preliminar | 0.5 | [12 empty] | .
9 | Emisión y distribución del informe final | 1 | [13 empty] | . | .

## Prueba PrePiloto
| LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE |  |  |  |  | Código F-PSEA-01
Versión: 01
FORMATO DE CALENDARIO TIPO PARA ENSAYO DE APTITUD
Página 1 de 1
No | Actividad | Duración (dias) | Dependencia | Desfase | Fecha Inicio | Fecha Fin | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22
1 | Anuncio del EA por el Organizador | 7 | 2 | -1 | -37 | -31 | bar: 2025-10-13 to 2025-10-20
2 | Manifestación de interés por los SVCA y laboratorios | 15 | 3 | -15 | -36 | -22 | bar: 2025-10-13 to 2025-10-27
3 | Invitación formal a participantes con detalles técnicos | 5 | 4 | -5 | -21 | -17 | bar: 2025-11-03
4 | Registro por los participantes | 1 | 5 | -1 | -16 | -16 | bar: 2025-11-03
5 | Alistamiento Prueba | 15 | 6 | -15 | -15 | -1 | bar: 2025-11-03 to 2025-11-17
6 | Instalacion y Calibración (Participantes) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025-11-24
7 | Prueba | 4 | bar: 2025-11-24
8 | Envio de resultados | 5 | 7 | 1 | 1899-12-31 | 1900-01-04 | bar: 2025-11-24 to 2025-12-01
9 | Procesamiento de Resultados | 10 | 8 | 1 | 1900-01-05 | 1900-01-14 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-08
10 | Emisión y distribución del informe final | 5 | 9 | 1 | 1900-01-15 | 1900-01-19 | bar: 2025-12-08 to 2025-12-15

## Prueba Piloto
LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE | Código F-PSEA-01
Versión: 01
FORMATO DE CALENDARIO TIPO PARA ENSAYO DE APTITUD
Página 1 de 1