## Secuencia Compleja
LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE |  |  |  |  | Código F-PSEA-02
Versión: 01
FORMATO DE CRONORGAMA TIPO PARA EL DESARROLLO DE ENSAYO DE APTITUD
Página 1 de 1
Corrida | Componente | Dia | Inicio | Duración | O3 | NO | NO2 | SO2 | CO
|  |  |  | h | nmol/mol | nmol/mol | nmol/mol | nmol/mol | µmol/mol
| / | 1o |  |  | INSTALACIÓN
| / | 2o |  |  | CALIBRACIÓN MULTIPUNTO
| / | 2o |  | 0:30 | CERO/SPAN
1 | O3 | 2o |  | 1:00 | -
2 | O3 | 2o |  | 2:00 | -
3 | O3 | 2o |  | 2:00 | -
4 | O3 | 2o |  | 2:00 | -
5 | O3 | 2o |  | 2:00 | -
1 | NO | 2o |  | 1:00 |  | -
2 | NO | 2o |  | 2:00 |  | -
3 | NO | 2o |  | 2:00 |  | -
4 | NO | 2o |  | 2:00 |  | -
5 | NO | 3o |  | 2:00 |  | -
1 | NO2 | 3o |  | 1:00 |  |  | -
2 | NO2 | 3o |  | 2:00 |  |  | -
3 | NO2 | 3o |  | 2:00 |  |  | -
4 | NO2 | 3o |  | 2:00 |  |  | -
5 | NO2 | 3o |  | 2:00 |  |  | -
| / | 3o |  | 0:30 | CERO/SPAN
1 | SO2-CO | 3o |  | 1:00 |  |  |  | -
2 | SO2-CO | 3o |  | 2:00 |  |  |  | -
3 | SO2-CO | 3o |  | 2:00 |  |  |  | -
4 | SO2-CO | 3o |  | 2:00 |  |  |  | -
5 | SO2-CO | 3o |  | 2:00 |  |  |  | -

## Secuencia Simple
LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE |  |  |  |  | Código F-PSEA-02
Versión: 01
FORMATO DE CRONORGAMA TIPO PARA EL DESARROLLO DE ENSAYO DE APTITUD
Página 1 de 1
Corrida | Componente | Dia | Inicio | Duración | O3 | NO | NO2 | SO2 | CO
|  |  |  | h | nmol/mol | nmol/mol | nmol/mol | nmol/mol | µmol/mol
| / | 1o |  |  | INSTALACIÓN
| / | 2o |  |  | CALIBRACIÓN MULTIPUNTO
| / | 2o |  | 0:30 | CERO/SPAN
1 | SO2-CO | 2o |  | 1:00 | -
2 | SO2-CO | 2o |  | 2:00 | -
3 | SO2-CO | 2o |  | 2:00 | -
4 | SO2-CO | 2o |  | 2:00 | -
5 | SO2-CO | 2o |  | 2:00 | -

## Sheet2 (hidden)
Nivel | Gas | Duración (h) | O3 nmol/mnol | NO nmol/mol | NO2 nmol/mol | SO2 nmol/mol | CO umol/mol
1 | O3 | 1:00 | -
2 | O3 | 2:00 | -
3 | O3 | 2:00 | -
4 | O3 | 2:00 | -
5 | O3 | 2:00 | -
1 | NO | 1:00 |  | -
2 | NO | 2:00 |  | -
3 | NO | 2:00 |  | -
4 | NO | 2:00 |  | -
5 | NO | 2:00 |  | -
1 | NO2 | 1:00 |  |  | -
2 | NO2 | 2:00 |  |  | -
3 | NO2 | 2:00 |  |  | -
4 | NO2 | 2:00 |  |  | -
5 | NO2 | 2:00 |  |  | -
| / | 0:30 | CERO/SPAN
1 | SO2-CO | 1:00 |  |  |  | - | -
2 | SO2-CO | 2:00 |  |  |  | - | -
3 | SO2-CO | 2:00 |  |  |  | - | -
4 | SO2-CO | 2:00 |  |  |  | - | -
5 | SO2-CO | 2:00 |  |  |  | - | -