# F-PSEA-11 — Registro de Envío y Recepción

Código: F-PSEA-11
Nivel: 4 — Formato / Registro
Estado: placeholder — copia de trabajo (EA-PP2026-R2 — Fase 1)
Oleada: 1
Prioridad: 🟠 Alta

## Descripción

Registro para documentar el envío y recepción de ítems PT (si aplica envío físico) o la llegada/registro del participante al sitio (para esquema in situ). Incluye: identificación del ítem/participante, fecha y hora de despacho/llegada, verificación de integridad, acuse de recibo, condiciones de transporte/almacenamiento, y observaciones. Soporte documental de P-PSEA-10.

## Trazabilidad Normativa

| Norma | Cláusula(s) |
| --- | --- |
| ISO/IEC 17043:2023 | 7.3.3, 7.3.4 |
| ISO 13528:2022 | — |

Justificación: Trazabilidad del despacho y recepción

Fuente: trazabilidad_normativa_sgc.md

## Registro de Recepción — EA-PP2026-R2 (Fase 1)

Nota de ejecución (2026-04-30): Solo participó P1 (SIATA). P2 (UPB) no asistió. Ver F-PSEA-07 para detalle.

| Campo | Dato registrado |
| --- | --- |
| Modalidad | In situ — instalación de equipos de P1 |
| Participantes efectivos | P1 = SIATA (3 equipos: O₃, NO, NO₂) |
| P2 (UPB) | No asistió — diferido a siguiente ronda |
| Hora de llegada P1 | Tarde (ronda inició ~9:00 am) |
| Impacto en cronograma | Tiempo de calibración reducido; inicio de medición desplazado |

Lección para rondas siguientes: Definir hora de llegada obligatoria no más tarde de las 8:00 am para garantizar tiempo de calibración previo al inicio de mediciones. Comunicar como condición en el paquete pre-ronda.

### Campos pendientes

- P1 (SIATA): hora exacta de llegada, identificación de 3 equipos

  - Equipo 1: analizador O₃ (marca, modelo, serie)

  - Equipo 2: analizador NOx (marca, modelo, serie)

  - Equipo 3: analizador NO₂/NO (marca, modelo, serie)

- Verificación de estado de equipos al ingreso

- Registro de instalación y conexión al manifold

- Acuse de recibo firmado P1

- Firmas de responsables del PEA