## Slide 1: Reunión de seguimiento 09 8/7/2026
61134 | Implementación de ensayos de aptitud en la matriz aire. Caso gases contaminantes criterio
Duración: 20 meses
Fecha inicio: 14/02/2025
Fecha finalización: 14/10/2026
Sede Medellín – Facultad Minas– [710] Lab. Calidad del Aire - CALAIRE
Directora: Carmen Elena Zapata Sánchez

## Slide 2: Agenda
1
2
3
Objetivos, resultados, productos y actividades
Avance técnico
Equipos adquiridos, recursos INM-UNAL y contrapartida
Avance financiero
Temas varios
Otros

## Slide 3: Objetivos
Objetivo específico | Medio de verificación | % Avance
- 1. Identificar los procedimientos para la elaboración de comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud en el mundo mediante un estudio bibliográfico. | Informe del estado del arte de los ensayos de aptitud y/o intercomparaciones para la matriz aire | 100
- 2. Elaborar protocolos para las comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud para cada uno de los gases contaminantes definidos en el alcance. | El procedimiento de ensayo de aptitud para cada uno de los 4 gases seleccionados: ozono, Monóxido de Carbono, Dióxido de Azufre y Óxidos de nitrógeno. | 100
- 3. Definir la metodología estadística a ser usada como medida de comparación y desarrollar un aplicativo de análisis de datos en software libre. | Documento sobre las metodologías estadísticas de análisis de datos y los criterios de selección de la mas adecuada para los ensayos de aptitud y/o intercomparaciones. Aplicativo estadístico para análisis de los datos. | 100
- 4. Desarrollar una prueba piloto interna para evaluar y ajustar los protocolos. y el aplicativo estadístico si se requiere. | Resultados de la prueba piloto: protocolos ajustado y los datos de la prueba piloto a ser analizados por la metodología estadística seleccionada. Aplicativo estadístico definitivo. | 86.7
61134 | Avance técnico
3

## Slide 4: Objetivos
Objetivo específico | Medio de verificación | % Avance
- 5. Integrar los protocolos de las comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud al sistema de gestión del laboratorio. | Informe de la actualización del Sistema de Gestión del Laboratorio que cumpla los requisitos de las normas ISO 17025 y ISO 17043. | 50
- 6. Desarrollar el costeo del servicio, la política de precios y las condiciones de servicio de comparaciones interlaboratorio. | Matriz de costos del servicio y portafolio de servicios del Laboratorio CALAIRE incluyendo el servicio de ensayos de aptitud y /o intercomparaciones. | 0
61134 | Avance técnico
4

## Slide 5: Resultados esperados
Resultado | Medio de verificación | % Avance
- 1. Análisis bibliográfico o estado del arte de los ensayos de aptitud o intercomparaciones. | 1. Informe de estado del arte de las comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud. (30 de junio 2025) | 100
- 2. Protocolos para los ensayos de aptitud y/o comparación interlaboratorios de los gases contaminantes criterio: Monóxido de Carbono, Ozono troposférico, Dióxido de Nitrógeno y Dióxido de azufre. | 2. Un protocolo para las intercomparaciones entre laboratorios y/o ensayos de aptitud y cuatro procedimientos, uno para cada gas contaminante. (30 de agosto 2025) | 100
- 3. Elaboración del Instructivo para el embalaje y transporte de los instrumentos de medición. | 3. Instructivo para el embalaje y transporte de los instrumentos de medición.(30 de agosto 2025) | 100
- 4. Realizar las pruebas piloto en concordancia con el protocolo y los Procedimientos. | 4. Informe de la prueba piloto interna de las comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud realizadas en CALAIRE. (30 de abril 2026) | 86.7
- 5. Desarrollo del Aplicativo el software libre para la evaluación estadística de las comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud. | 5. Aplicativo en software libre para la evaluación estadística de las comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud. E informe del análisis estadístico de los resultados de la prueba. (30 de abril 2026) | 100
61134 | Avance técnico
5

## Slide 6: Resultados esperados
Resultado | Medio de verificación | % Avance
- 6. Elaboración del protocolo y los procedimientos finales y actualización del Sistema de Gestión de CALAIRE que incluya el servicio de ensayos interlaboratorios y/o ensayos de aptitud a la luz de las normas ISO 17025 y ISO 17043. | 6. Protocolo y procedimientos finales e Informe de la actualización del sistema de gestión del laboratorio CALAIRE. (30 de septiembre de 2026) | 50
- 7. Elaboración del costeo del servicio de intercomparaciones y/o pruebas de aptitud, la política de precios con las condiciones del servicio y finalmente actualizar el portafolio de servicios del Laboratorio CALAIRE. | 7. Costeo del servicio, La política de precios con las condiciones del servicio y el Portafolio de los servicios con la inclusión de la comparación interlaboratorios y/o ensayos de aptitud. (19 de octubre de 2026) | 0
61134 | Avance técnico
6

## Slide 7: Productos
Producto | Descripción | Cantidad | % Avance
Consultoría científico - tecnológica | Consultoría científico - tecnológica | 1 | 100
Innovaciones en procesos, procedimientos y servicios | Innovaciones en procesos, procedimientos y servicios | 4 | 90
61134 | Avance técnico
7
Se trata del protocolo para los ensayos de aptitud. Cantidad 1.
Se trata de los procedimientos para los ensayos de aptitud de cada uno de los cuatro gases contaminantes criterio. Cantidad 4.

## Slide 8: Actividades
Actividad | Mes inicial | Duración | % Avance
Levantamiento de la información mediante la revisión bibliográfica sobre los métodos de medición de gases contaminantes y el estudio del estado del arte de comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud. | 1 | 3 | 100
Recibir consultoría en normas ISO 17043 y 13528. | 3 | 2 | 100
Elaboración de protocolos preliminares de comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud para cada gas contaminante. | 3 | 4 | 100
Definición de la metodología estadística a usar para las comparaciones interlaboratorio y/o ensayos de aptitud. | 5 | 3 | 100
Puesta a punto de los analizadores. | 5 | 2 | 100
Desarrollo de una prueba piloto en el laboratorio CALAIRE. | 12 | 4 | 80
Evaluación de los resultados de la prueba piloto. | 14 | 2 | 80
Retroalimentación de la metodología estadística y elaboración de la versión final de los protocolos. | 15 | 3 | 50
61134 | Avance técnico
8

## Slide 9: Actividades
Actividad | Mes inicial | Duración | % Avance
Actualización del sistema de gestión del laboratorio en concordancia con la norma ISO 17025:2017. | 16 | 3 | 50
Costeo del servicio de comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud y establecimiento de la correspondiente política de precios. | 18 | 2 | 0
Divulgación del servicio entre los clientes de laboratorios y redes de monitoreo de calidad del aire. | 19 | 2 | 0
61134 | Avance técnico
9

## Slide 10: Adquisición de equipos
Equipo | Valor estimado | Valor real | % Avance
Calibrador dinámico de gases | $90.000.000 | $174.403.715 (CON IVA) | 100%
Cilindro de gases de referencia | $19.000.000 | $23.970.408 | 100%
Computador de escritorio | $3.920.661 | $3.920.661 | 100%
Computador portatil | $5.057.966 | $5.057.966 | 100%
61134 | Avance financiero
10
Durante el período de seguimiento no se realizó la compra de equipos.
Se presentó la falla del calibrador dinámico de gases adquirido en el proyecto, durante el período de garantía. El equipo se envió al proveedor Sanambiente para su revisión y reparación. Estamos esperando la evaluación del proveedor.

## Slide 11: Financiación
Ítem | Recurso inicial | Recurso ejecutado | % Avance
Valor financiado fuente externa | $299.500.000 | $259.227.477 | 86,5%
Personal docente | $36.310.656 | $23.601.926 | 65,0%
Contrapartida en efectivo/valor financiado interno | $145.559.840 | $145.559.840 | 100,0%
Contrapartida en especie fuente interna | $101.849.700 | $74.444.700 | 73,1%
Valor total del proyecto | $583.220.196 | $502.833.943 | 86,2%
61134 | Avance financiero
11
No se registra incremente en la contrapartida por personal docente ya que la profesora Carmen Sánchez ha estado incapacitada desde abril.

## Slide 12: Temas varios
61134 | Otros
12
La tercera ronda de la prueba piloto con participantes, donde se validará la máxima capacidad del sistema, no pudo llevarse a cabo por la falla del calibrador dinámico T700U comprado en el proyecto.
Se espera que la respuesta del proveedor tome entre 30 y 60 días.
Por esta razón se solicita la prórroga del proyecto por 60 días con el fin poder tener claridad sobre la funcionalidad del equipo adquirido y poder usarlo para realizar la prueba piloto con participantes.

## Slide 13: Temas varios
61134 | Otros
13
Se contratará un ingeniero operativo por valor de $10.000.000 pesos, para continuar el mantenimiento de los analizadores del laboratorio y el sistema de ensayos de aptitud, y para contar con sus aportes para la integración del servicio al sistema de gestión y el posterior costeo del servicio.

## Slide 14: Temas varios
61134 | Otros
14
Se solicita el cambio de rubro de $30,000,000 pesos para la adquisición del equipo generador de aire cero, considerando que con el recurso de servicios profesionales comprometido hasta la fecha se lograrán los objetivos del proyecto.
La adquisición del generador de aire cero se tenía planeada en el proyecto, pero en 2025 el precio del calibrador dinámico importado fue mayor al presupuestado y tuvimos que hacer una priorización. En este momento el dólar estadounidense es menor y el laboratorio cuenta con recurso financiero disponible para completar su compra (Aproximadamente $25.000.000).

## Slide 15: Gracias
15